## Cover
آخرین عکس از نمای کلی پروژه
پروژه 0000
گزارش عملکرد هفتگی شماره 000
از تاریخ 000000 تا 0000000

## Total
گزارش هفتگی پروژه .... مجتمع جهان فولاد سیرجان منتهی به ....
| شرح عملیات | ضریب وزن نسبی | درصد وزنی از هر فاز | درصد پیشرفت دوره قبل |  |  | درصد پیشرفت طی دوره |  | درصد پیشرفت تاکنون
|  |  |  | Plan | Actual | VAR | Plan | Actual | Plan | Actual | VAR
1 | Engineering
1 | Basic Design
2 | Detail Design
3 | Manuals and Final documents
2 | Procurement
1 | Local procurement
2 | Foreign procurement
3 | Spare Parts
3 | Civil & Construction
1 | General Construction
2 | Civil Works
3 | Architectural Work
4 | Steel Structure
5 | Erection Works
4 | Commissioning
5 | Training
Total

## Before Po.
Purchasing Engineering | [5 empty] | Technical Evaluation | [10 empty] | TBE |  |  |  | Comercial Offer |  |  |  | CBE & Contract
NO. | Item Description | MR No. | MR Date Final | Expeditor Name | Last Status | Date of Sending MR. | Rev. | Supplier | Meeting date | Ball In court | Date of Reciving Offer | Date of Sending Offer to Eng. Dep. | Subject | Date of Resiving Offer from Eng. Dep. | Status | Date of Sending to seller | TBE staus | Rev. | TBE Code | order date for TBE | request for Commercial offer | send to vendors | Date Of Resiving C. Offer | Committee Metting Date | CBE Date | Winner | Contract Ready Date | Contract Date-and contract Number | Important Event
1

## After Po.
رديف | موضوع قرارداد | شماره قرارداد | نام سازنده | مبلغ اولیه قرارداد | مبلغ قرارداد با الحاقیه | مدت قرارداد(ماه) | تاريخ ابلاغ | تاريخ تنفيذ | مدت زمان پس از آخرین تمدید | نام تسریع کننده | نام بازرس مشاور | وضعیت مدارک مهندسی | وضعيت مدارک بازرسي | تناژ (تن) /تعداد قراردادي | تناژ (تن) /تعداد در دست ساخت | تناژ (تن) /تعداد حمل شده به سایت | بازرسي نهايي | مبلغ پرداخت شده ریال | مبلغ پرداخت شده یورو | مبلغ قابل پرداخت ریال | مبلغ قابل پرداخت یورو | اولویت نصب | موانع و مشکلات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Structures
گزارش ورودی و نصب بخش اسکلت فلزی پروژه ...
ردیف | ناحیه | نام سازنده | عنوان تجهیز | وضعیت نقشه | تناژ قراردادی (kg) | تاریخ اولین ورود | تناژ ورودی ( طی دوره) | تناژ ورودی (تجمعی) | تاریخ اولین نصب | تناژ نصب شده ( طی دوره) | تناژ نصب شده (تجمعی) | موانع و مشکلات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
مجموع

## Civil
گزارش احجام عملیات اجرايي بخش Civil پروژه ....
رديف | ناحیه | نام پیمانکار | شرح فعاليت | واحد | وضعیت نقشه | حجم عملیات | تاریخ شروع | تاریخ پایان | حجم انجام شده (طی دوره) | حجم انجام شده (تجمعی) | مشکلات و موانع
1 | ... |  | خاكبرداري | متر مکعب
|  |  | آرماتوربندي | کیلوگرم
|  |  | قالب بندي | متر مربع
|  |  | (بتن ریزی (اصلی | متر مکعب
2 | ... |  | خاكبرداري | متر مکعب
|  |  | آرماتوربندي | کیلوگرم
|  |  | قالب بندي | متر مربع
|  |  | (بتن ریزی (اصلی | متر مکعب
مجموع |  |  | خاكبرداري | متر مکعب
|  |  | آرماتوربندي | کیلوگرم
|  |  | قالب بندي | متر مربع
|  |  | (بتن ریزی (اصلی | متر مکعب

## Equipment
گزارش ورودی و نصب بخش تجهیزات پروژه ...
ردیف | ناحیه | دیسیپلین | نام سازنده/تأمین کننده | عنوان تجهیز | تناژ قراردادی (kg) | تاریخ اولین ورود | تناژ ورودی (طی دوره) | تناژ ورودی (تجمعی) | تاریخ اولین نصب | تناژ نصب شده (طی دوره) | تناژ نصب شده (تجمعی) | تناژ باقیمانده از نصب | موانع و مشکلات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
مجموع
0

## Material
ليست مصالح ورودي به سايت
رديف | نام مصالح |  | واحد | مقدار وارده (طی دوره) | مقدار وارده (تجمعی) | مقدار مصرفی (طی دوره) | مقدار مصرفی (تجمعی) | موجودی
1 | سیمان فله تیپ 2
2 | سیمان پاکتی
3 | ماسه شسته
4 | شن نخودی
5 | شن بادامی
6 | قلوه سنگ
7 | گروت
8 | میلگرد 16
9 | میلگرد 12
10 | میلگرد 14
11 | میلگرد 20
12 | ورق گالوانیزه
13 | ماسه بادی
14 | گازوئیل
15 | آجر گری
16 | نبشی
17 |  | ..
18 | ..
19 | ..
20 | ..

## Refractory
ليست نسوز ورودي به سايت
نام شرکت | شرح قرارداد | تناژ کل (kg) | تناژ ورودی روز (kg) | تناژ ورودی ماه (kg) | تناژنصب روز (kg) | تناژ نصب ماه (kg) | تجمعی نصب (kg) | تجمعی ورودی (kg) net weight | توضیحات
مجموع

## Machinery
گزارش ماشین آلات و تجهیزات
نام تجهیز |  | پیمانکار 1 | پیمانکار2 | پیمانکار 3 | پیمانکار 4 | پیمانکار 5 | نام تجهیز | پیمانکار 1 | پیمانکار2 | پیمانکار 3 | پیمانکار 4 | پیمانکار 5
لودر | [6 empty] | دستگاه رنگ
بولدوزر | [6 empty] | دستگاه برش گیوتینی
گریدر | [6 empty] | هوا برش
بیل مکانیکی | [6 empty] | اره برقی
پیکور(چکش هیدرولیکی) | [6 empty] | پانچ / پرس
بیل بکهو | [6 empty] | دوربین نقشه برداری(توتال-ترازیاب)
Document No.: SRSM-MT-19-90-PM-18-1990 | [6 empty] | ژنراتور برق تا 200 کیلووات
غلطک دستی | [6 empty] | ژنراتور برق 200تا500 کیلووات
Spray Bar | [6 empty] | ژنراتور برق 500 کیلووات به بالا
فینیشر | [6 empty] | دستگاه حفاری
کمپکتور | [6 empty] | پیکور دستی
کمپرسی | [6 empty] | انواع تيفور
کفی | [6 empty] | انواع Chain Block
تریلر | [6 empty] | پمپ هیدروتست
بونکر سیمان | [6 empty] | پمپ آب
تراک میکسر | تراک میکسر | [5 empty] | بندر
میکسر | میکسر | [5 empty] | دستگاه تست ضخامت رنگ
بچینگ پلنت | [6 empty] | دستگاه تست آولتراسونیک
سیو پلنت | [6 empty] | دستگاه تست مغناطیسی
سیلوی سیمان | [6 empty] | دستگاه رول دستی
پمپ بتن زمینی | [6 empty] | دستگاه لبه زن
پمپ بتن هوایی | [6 empty] | Holiday Detector
Filling پمپ | [6 empty] | برش پلاسما
تانک آب تریلر | [6 empty] | خم کن لوله
باب کت (Scid Steer Loader) | [6 empty] | دستگاه نورد
تانکر سوخت | [6 empty] | کپسول هوا
تانکر آب | [6 empty] | دستگاه شیارزن لوله
بوم تراک | [6 empty] | دستگاه دایس لوله
جرثقیل تا 10 تن | [6 empty] | GPS
جرثقیل 11 تا 30 تن | [6 empty] | انواع کانکس
جرثقیل 31 تا 50 تن | [6 empty] | کانتینر
جرثقیل 51 تا 100 تن | [6 empty] | قالب (متر مربع)
جرثقیل 100 تن به بالا | [6 empty] | دستگاه بلوک زنی
جرثقیل سقفی | [6 empty] | حدیده
Tower Crane | [6 empty] | خشک کن
جدول گذار هیدرولیک 6 قالبه | [6 empty] | آون مادر
تانکر آبپاش | [6 empty] | آزمایشگاه بتن
لیفتراک | [6 empty] | ویبراتور
دستگاه جوش رکتیفایر | [6 empty] | پمپ شاتکریت
دستگاه جوش دیزل | [6 empty] | انواع دریل
دستگاه جوش ترانسفورماتور | [6 empty] | اتوبوس
انواع خم کن آرماتور | [6 empty] | مینی بوس
دستگاه سنگ فرز | [6 empty] | تراکتور
دریل هیلتی (Breaking Hammers) | [6 empty] | وانت
جک هیدرولیکی | [6 empty] | سواری
کمپرسور باد تا200 | [6 empty] | آمبولانس
کمپرسور باد200 تا500 | [6 empty] | کامپیوتر
کمپرسور باد دیزلی | [6 empty] | پرینتر/اسکنر
پروژکتور | [6 empty] | دستگاه کپی
شات بلاست | [6 empty] | دستگاه کَرگیر
سندبلاست | [6 empty] | انواع دستگاه فرز
مخزن آب و گازوئیل | [6 empty] | Heater Jet
قیچی آرماتور | [6 empty] | متر لیزری
دوربین عکاسی | [6 empty] | دستگاه اره نواری
تراز لیزری | [6 empty] | دستگاه اره اشی
انواع بلت | [6 empty] | دستگاه دریل عمودی
دستگاه تراش | [6 empty] | موتورسیکلت
کمربند ایمنی | [6 empty] | انواع سیم بکسل
دستگاه اره لنگ | [6 empty] | انواع شگل

## Manpower
گزارش نیروی انسانی
نیروهای مستقیم | [5 empty] | نیروهای غیر مستقیم
سمت/ شغل |  | پیمانکار 1 | پیمانکار 2 | پیمانکار3 | پیمانکار4 | سمت/شغل |  | پیمانکار 1 | پیمانکار 2 | پیمانکار3 | پیمانکار4
سیویل و عمران | فورمن |  |  |  |  | مدیریت | مدیر پروژه
| آرماتوربند | [5 empty] | رییس کارگاه
| کمک آرماتوربند | [5 empty] | مدیر پروژه بخش مهندسی
| نصاب بولت | [5 empty] | سرپرست بخش مهندسی سایت
| قالب بند | [5 empty] | معاون کارگاه
| کمک قالب بند | [5 empty] | سرپرست اجرا
| بتن ریز/ اپراتور دستگاه پمپ بتن | [5 empty] | سوپروایزر نصب
| آسفالت کار | [5 empty] | سرپرست دفتر فنی
| اپراتور بچینگ پلانت |  |  |  |  | پشتیبانی فنی و اجرا | کارشناس بخش مهندسی
| بنا | [5 empty] | سرپرست استیل استراکچر
| کاشی کار | [5 empty] | کارشناس استیل استراکچر
| نقاش | [5 empty] | تکنسین استیل استراکچر
| لوله کش | [5 empty] | سرپرست نقشه برداری
| اپراتور حفاری | [5 empty] | کارشناس سیویل
| تکنیسین آزمایشگاه | [5 empty] | تکنسین سیویل
| کارگر آزمایشگاه | [5 empty] | سرپرست پایپینگ
| جوشكار | [5 empty] | کارشناس پایپینگ
| کمک جوشکار | [5 empty] | تکنسین پایپینگ
| عایق کار | [5 empty] | سرپرست نصب تجهیزات
| مجموع | [5 empty] | کارشناس نصب تجهیزات
استیل استراکچر | فورمن | [5 empty] | تکنسین نصب تجهیزات
| نصاب استراکچر | [5 empty] | سرپرست برق و ابزاردقیق
| کمک نصاب استراکچر | [5 empty] | کارشناس برق و ابزاردقیق
| جوشكار | [5 empty] | تکنسین برق و ابزاردقیق
| کمک جوشکار | [5 empty] | سرپرست ابزاردقیق
| برشکار/ خم کار/ سمباده زن | [5 empty] | کارشناس ابزار دقیق
| نصاب پوشش و ساندویچ پانل | [5 empty] | تکنسین ابزار دقیق
| مجموع | [5 empty] | سرپرست رنگ / عایق
پایپینگ و Ducting | فورمن | [5 empty] | کارشناس رنگ / عایق
| برشکار/ خم کار/ سمباده زن | [5 empty] | تکنسین رنگ / عایق
| اپراتور دستگاه خم لوله | [5 empty] | کنترل اسناد
| فیتر درجه 1 | [5 empty] | سایر
| فیتر درجه 2 |  |  |  |  | برنامه ریزی و کنترل پروژه | سرپرست برنامه ریزی
| کمک فیتر | [5 empty] | کارشناس برنامه ریزی
| تک زن | [5 empty] | تکنسین برنامه ریزی
| جوشکار آرگون | [5 empty] | کارشناس IT
| جوشکار برق | [5 empty] | سایر
| جوشکار برق و آرگون |  |  |  |  | کنترل کیفیت | سرپرست کنترل کیفیت
| جوشکار CO2 | [5 empty] | کارشناس کنترل کیفیت
| جوشکار پایپ ساپورت | [5 empty] | تکنسین کنترل کیفیت
| کمک جوشکار | [5 empty] | سایر
| نصاب |  |  |  |  | ایمنی | سرپرست ایمنی
| مجموع | [5 empty] | کارشناس ایمنی
برق و ابزاردقیق | فورمن | [5 empty] | افسر ایمنی
| تکنسین برق |  |  |  |  | انبار | سرپرست انبار
| تکنسین ابزار دقیق | [5 empty] | انبار دار
| جوشکار | [5 empty] | متریال من
| کمک جوشکار | [5 empty] | سایر(انبار دار پیمانکار)
| نصاب |  |  |  |  | مالی | سرپرست مالی
| کمک نصاب | [5 empty] | حسابدار
| برقکار | [5 empty] | سایر
| مجموع |  |  |  |  | اداری و پشتیبانی | سرپرست اداری
نصب تجهیزات و تانکها | فورمن | [5 empty] | سرویس کار و تعمیر کار
| تکنسین تجهیزات | [5 empty] | تدارکات
| فیتر تجهیزات | [5 empty] | کارگر خدماتی (آشپز، نظافتچی و ...)
| جوشکار | [5 empty] | سرپرست ترانسپورت
| جوشکار تانک | [5 empty] | حراست/نگهبانی
| کمک جوشکار | [5 empty] | تاسیسات
| نصاب | [5 empty] | راننده ماشین سبک
| کمک نصاب | [5 empty] | راننده سرویس ایاب و ذهاب
| تنظیم کار | [5 empty] | سایر
| مجموع |  |  |  |  | مجموع نیروهای غیرمستقیم(فنی وخدماتی):
عایق / رنگ | فورمن
| سندبلاست کار |  |  |  |  | جمع کل نیروهای مستقیم و غیرمستقیم:
شات بلاست کار
| رنگ کار |  |  |  |  | جمع کل نیرو های مستقر در سایت: |  | 0
عایق کار مخازن
| عایق کار لوله |  |  |  |  | اطلاعات پیمانکاران
عایق کار تجهیزات
| مجموع |  |  |  |  | ردیف | نام پیمانکار | زمینه کاری | محل فعالیت |  | تعداد نفرات
عمومی | کنترل چی
| نقشه بردار |  |  |  |  | 1
| کمک نقشه بردار |  |  |  |  | 2
| اپراتور تجهیزات |  |  |  |  | 3
| راننده پایه یک شرکت |  |  |  |  | 4
| داربست بند |  |  |  |  | 5
| کارگر ساده |  |  |  |  | 6
| کارگر فنی |  |  |  |  | 7
| راننده ماشین آلات سنگین |  |  |  |  | 8
| مجموع نیروی مستقیم (اجرایی) |  |  |  |  | 9
10

## HSE
گزارش اقدامات انجام شده واحد HSE
1
2
3
4
5