## شناسنامه پروژه و محاسبه تأخیرات
شناسنامه پروژه
مشخصات طرح
عنوان طرح
کارفرما
مدیر طرح
کارگزار
پیمانکار
مشخصات پروژه
موضوع پروژه
شماره قرارداد
وضعیت |  | پایان مدت قرارداد: |  |  |  | تکمیل پروژه: |  | پیمان خاتمه داده شده: |  |  |  | فسخ شده:
پیشرفت فیزیکی تا پایان مدت ارائه لایحه تاخیرات.................. درصد
سیستم اجرایی : |  | EPC: PC: E: P: C:
مبلغ قرارداد (ریال / ارزی)
واحد | مبلغ اولیه |  |  | مبلغ الحاقیه اول |  |  | مبلغ الحاقیه دوم |  |  |  | مبلغ کل قرارداد
ریالی | [10 empty] | 0
ارزی | [10 empty] | 0
تاریخ‌ها و زمان‌های کلیدی قرارداد
تاریخ ابلاغ پیمان | [6 empty] | تاریخ ابلاغ الحاقیه
تاریخ دریافت پیش پرداخت | [6 empty] | دوره تمدید
تاریخ تسلیم تضامین | [6 empty] | تاریخ پایان دوره تمدید
تاریخ تنفیذ | [6 empty] | دوره تضمین طبق قرارداد
تاریخ دریافت علی الحساب | [6 empty] | تاریخ MRS
مدت پیمان | [6 empty] | تاریخ تحویل موقت
تاریخ پایان قرارداد | [6 empty] | تاریخ تحویل قطعی
مدت تاخیر محاسبه شده (روز)
ضریب جریمه به ازای هرروز دیرکرد طبق قرارداد | [6 empty] | 0.03%
تعهدات انجام نشده دردوره قرارداد
شرح آیتم باقیمانده | [6 empty] | برآورد قیمت آیتم باقیمانده
[10 empty] | ریالی |  |  | ارزی
[10 empty] | ریالی |  |  | ارزی
[10 empty] | ریالی |  |  | ارزی
برآورد مجموع تعهدات انجام نشده | [6 empty] | 0 |  |  | ریالی | 0 |  | ارزی
جریمه اختصاص یافته به ازای هروز طبق قرارداد | [6 empty] | 0% |  |  | ریالی | 0% |  | ارزی
مبلغ کل جریمه | [6 empty] | 0 |  |  | ریالی | 0 |  | ارزی
نتیجه بررسی
کارگزار: |  |  |  |  | مشاور: |  |  |  | کارفرما :

## ماتریس مستندات آیتمهای تاخیر
مستندات و مدارک موثر در بررسی تاخیرات
شرح مستندات |  |  |  | گردش سند | [6 empty] | نتیجه بررسی
ردیف | نوع مدارک | موضوع |  | از (صادر کننده) | تاریخ سند | شماره سند | به (دریافت کننده) | تاریخ سند | شماره سند | مدت تاخیر (روز) | کارگزار | مشاور | کارفرما
دراین جدول برای هرنوع مدرک شامل نامه ها و مکاتبات موثر بر تاخیرات ، صورت جلسات ، دستورکارها باید مستندات ارایه گرددو مشخصات هرسند مطابق با اسناد ارایه شده باشد ارایه صورت جلسه تحویل موقت تایید شده ارکان پروژه ضروری می باشد.